Сведения

об исполнении муниципальных программ

бюджета Белоярского муниципального образования

за 1 полугодие 2023 года

(отчетный период)

(тыс. рублей)

| Наименование программы | Кассовое исполне-ние за 1 полугодие 2022 года | Бюджет-ные назначения на 2023 год | Кассовое исполне-ние за 1 полугодие 2023 года | % исполне-ния за 1 полугодие 2023 года | % исполне-ния к 1 полугодию 2022 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Развитие местного самоуправления в Белоярском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» | 144,0 | 351,8 | 220,7 | 62,7 | 153,3 |
| Муниципальная программа «Благоустройство и озеленение территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области в 2023-2025 годы» | 620,6 | 3943,9 | 1135,3 | 28,7 | 182,9 |
| Муниципальная программа «Экологическое оздоровление Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» | 0 | 6,9 | 6,9 | 100,0 | - |
| Муниципальная программа «Обеспечение населения Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области питьевой водой» на 2023 год | 0 | 10,0 | - | - | - |
| Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Белоярского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы» | 0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 | - |
| Муниципальная программа "Комфортная среда в Белоярском муниципальном образовании" на 2018-2024 годы | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 100,0 | 100,0 |
| Муниципальная программа «Доступная среда» на 2023-2025 годы в Белоярском МО | 0 | 10,0 | - | - | - |
| Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в Белоярском муниципальном образовании Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2023-2025 годы" | 586,0 | 6195,9 | 408,6 | 6,6 | 69,7 |
| Итого: | 1375,6 | 10553,5 | 1806,5 | 17,1 | 31,3 |